## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 8
Ngày bắt đầu - Start time : 20/11/2023
Ngày kết thúc - End date: 23/12/2023
Thành viên nhóm - Team members: Bùi Huy Nam, Lương Thu Hường, Hà Thị Huệ
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tìm các tài liệu liên quan đến thuật toán heuristic | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Done | Cả nhóm
2 | Tìm hiểu về cách lưu trữ dữ liệu để cài đặt thuật toán | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 25/11/2023 | 24/11/2023 | Done | Bùi Huy Nam
3 | Tìm hiểu về trò chơi 8 số | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 25/11/2023 | 25/11/2023 | Done | Cả nhóm
4 | Tổng hợp nội dung và viết báo cáo chương 1 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 25/11/2023 | 25/11/2023 | Done | Lương Thu Hường + Hà Thị Huệ
5 | Hoàn thiện bản mềm báo cáo chương 1 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | Done | Lương Thu Hường + Hà Thị Huệ
6 | Tìm hiểu về ngôn ngữ python | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | Done | Cả nhóm
7 | Xác định các bước để xây dựng thuật toán | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | Done | Cả nhóm
8 | Xây dựng thuật toán | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | Done | Bùi Huy Nam
9 | Hoàn thành quyển báo cáo | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Done | Lương Thu Hường + Hà Thị Huệ
10 | Hoàn thành xây dựng thuật toán | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | Done | Bùi Huy Nam